## ежемесячные отчеты
Ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства АО "ГНЦ НИИАР" 2015 год
№ п/п | Наименование оборудования | Вид работ | План |  | Факт
|  |  | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу
январь
1 | ТП-18 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 13.01.2015. | 13.01.2015.
2 | ПС 2М яч.33 (ТСН-1, ДГК-1, ДГК-1А) | текущий ремонт | 14.01.2015. | 14.01.2015. | 14.01.2015. | 14.01.2015.
3 | ТП-21 РУ-6кВ (яч.7, 1, 5, 3, 13) | текущий ремонт | 15.01.2015. | 15.01.2015.
4 | РП-100 РУ-6кВ | текущий ремонт | 15.01.2015. | 15.01.2015.
5 | РП-102 РУ-6кВ | текущий ремонт | 16.01.2015. | 16.01.2015.
6 | ТП-111 (Т-1, Т-2) | текущий ремонт | 16.01.2015. | 16.01.2015.
7 | ТП-148 (Т-1, Т-2) | текущий ремонт | 19.01.2015. | 19.01.2015.
8 | РП-200 РУ-6кВ | текущий ремонт | 19.01.2015. | 19.01.2015.
9 | ПС 2М яч.18 (Т-2) | текущий ремонт |  |  | 19.01.2015. | 19.01.2015.
10 | ПС 2М яч.7 (2-100А) | текущий ремонт | 20.01.2015. | 20.01.2015. | 29.01.2015. | 29.01.2015.
11 | ПС 3М яч.15 (СВ-1-2) | капитальный ремонт | 21.01.2015. | 21.01.2015.
12 | ПС 3М яч.17 (3-91А) | капитальный ремонт | 22.01.2015. | 22.01.2015.
13 | ПС 3М яч.18 (3-200А) | капитальный ремонт | 23.01.2015. | 23.01.2015.
14 | ПС 2М яч.24 (ТСН-2) | текущий ремонт тр-ра |  |  | 15.01.2015. | 15.01.2015.
15 | ПС 2М яч.38 (2-100Б) | текущий ремонт |  |  | 30.01.2015. | 30.01.2015.
февраль
1 | ТП-21 яч.(2, 6, 10, 18, 12) | текущий ремонт | 02.02.2015. | 02.02.2015.
2 | ТП-21 яч.4 (ТН-2) | капитальный ремонт | 03.02.2015. | 03.02.2015.
3 | ПС 2М яч.1 (2-187А) | текущий ремонт | 04.02.2015. | 04.02.2015.
4 | ПС 2М яч.11 (2-44) | текущий ремонт | 05.02.2015. | 05.02.2015.
5 | ПС 2М яч.13 (СР-1, СВ-1-3) | текущий ремонт | 06.02.2015. | 06.02.2015.
6 | ПС 2М яч.17 (2-ДМЗА) | текущий ремонт | 09.02.2015. | 09.02.2015.
7 | ПС 2М яч.19 (2-200А) | текущий ремонт | 10.02.2015. | 10.02.2015.
8 | ПС 2М яч.23 (2-55А) | текущий ремонт | 11.02.2015. | 11.02.2015.
9 | ПС 2М яч.25 (ТСН-3) | текущий ремонт | 12.02.2015. | 12.02.2015.
10 | ПС 2М яч.27 (2-ГРСА) | текущий ремонт | 13.02.2015. | 13.02.2015.
11 | ПС 2М яч.31 (2-31А) | текущий ремонт | 16.02.2015. | 16.02.2015.
12 | ПС 2М яч.12 (СВ-2-3), яч.40 (СР-1) | текущий ремонт | 17.02.2015. | 17.02.2015.
13 | ПС 2М яч.28 (2-55Б) | текущий ремонт | 18.02.2015. | 18.02.2015.
14 | ПС 3М яч.23 (3-58) | капитальный ремонт | 19.02.2015. | 19.02.2015.
15 | ПС 3М яч.24 (3-102Б) | текущий ремонт | 20.02.2015. | 20.02.2015.
16 | ПС 3М яч.25 (3-100А) | текущий ремонт | 24.02.2015. | 24.02.2015.
17 | ПС 3М яч.26 (3-100Б) | текущий ремонт | 25.02.2015. | 25.02.2015.
18 | ПС 3М яч.27 (3-102А) | капитальный ремонт | 26.02.2015. | 26.02.2015.
19 | ПС 3М яч.28 (2-3) | капитальный ремонт | 27.02.2015. | 27.02.2015.
20 | РП-102 яч.3 | текущий ремонт |  |  | 03.02.2015. | 03.02.2015.
21 | РП-102 яч.30 | текущий ремонт |  |  | 04.02.2015. | 04.02.2015.
22 | РП-102 яч.26 | текущий ремонт |  |  | 05.02.2015. | 05.02.2015.
23 | РП-102 яч.13 | текущий ремонт |  |  | 06.02.2015. | 06.02.2015.
24 | РП-102 яч.14 | текущий ремонт |  |  | 09.02.2015. | 10.02.2015.
25 | РП-102 яч.18 | текущий ремонт |  |  | 10.02.2015. | 10.02.2015.
26 | РП-102 яч.29 | текущий ремонт |  |  | 11.02.2015. | 11.02.2015.
27 | РП-102 яч.17 | текущий ремонт |  |  | 12.02.2015. | 12.02.2015.
28 | РП-102 яч.20 | текущий ремонт |  |  | 13.02.2015. | 13.02.2015.
29 | РП-102 яч.15 | текущий ремонт |  |  | 16.02.2015. | 16.02.2015.
30 | РП-102 яч.16 | текущий ремонт |  |  | 17.02.2015. | 17.02.2015.
31 | РП-102 яч.27 | текущий ремонт |  |  | 18.02.2015. | 18.02.2015.
32 | РП-102 яч.31 | текущий ремонт |  |  | 19.02.2015. | 19.02.2015.
33 | РП-102 яч.25 | текущий ремонт |  |  | 26.02.2015. | 26.02.2015.
март
1. | ПС 2М яч.29 (2-45А) | текущий ремонт | 02.03.2015. | 02.03.2015.
2. | ПС 2М яч.14 (2-8-30-45Б) | текущий ремонт | 03.02.2015. | 03.02.2015.
3. | ПС 2М яч.18 (Т-2) | текущий ремонт | 05.03.2015. | 05.03.2015. | 26.03.2015. | продлено до 07.04.2015.
4. | ПС 2М яч.20 (2-ДМЗБ) | текущий ремонт | 06.03.2015. | 06.03.2015.
5. | ПС 2М яч.26 (2-200Б) | текущий ремонт | 10.03.2015. | 10.03.2015.
6. | ПС 2М яч.31 (2-31Б) | текущий ремонт | 11.03.2015. | 11.03.2015.
7. | ПС 3М яч.2 (ТСН-2) | текущий ремонт | 12.03.2015. | 12.03.2015.
8. | ПС 3М яч.13 (ТСН-1) | текущий ремонт трансформатора, ячейки | 13.03.2015. | 13.03.2015.
9. | ПС 3М яч.29 (ТСН-ДГК-1) | текущий ремонт трансформатора, ячейки | 16.03.2015. | 16.03.2015.
10. | ПС 3М яч.30 (ТСН-ДГК-2) | текущий ремонт трансформатора, ячейки | 17.03.2015. | 17.03.2015.
11. | ПС 3М ОПУ | РЗиА | 18.03.2015. | 18.03.2015.
12. | РП-102 яч.21 | текущий ремонт |  |  | 04.03.2015. | 04.03.2015.
13. | РП-102 яч.22 | текущий ремонт |  |  | 05.03.2015. | 05.03.2015.
14. | РП-102 яч.12 | текущий ремонт |  |  | 06.03.2015. | 06.03.2015.
15. | РП-102 яч.8 | текущий ремонт |  |  | 10.03.2015. | 10.03.2015.
16. | ПС 3М яч.24 (3-102Б) | текущий ремонт |  |  | 11.03.2015. | 11.03.2015.
17. | ТП-102 яч.8 (3-102Б) | текущий ремонт |  |  | 11.03.2015. | 11.03.2015.
18. | ПС 3М яч.27 (3-102А) | текущий ремонт |  |  | 13.03.2015. | 13.03.2015.
19. | РП-102 яч.9 (3-102А) | текущий ремонт |  |  | 13.03.2015. | 13.03.2015.
20. | РП-101 яч.8 | текущий ремонт |  |  | 16.03.2015. | 16.03.2015.
21. | РП-101 яч.5 | текущий ремонт |  |  | 17.03.2015. | 17.03.2015.
22. | РП-101 яч.6 | текущий ремонт |  |  | 18.03.2015. | 18.03.2015.
23. | РП-101 яч.12 | текущий ремонт |  |  | 19.03.2015. | 19.03.2015.
апрель
1. | ТП-41 РУ-6кВ | текущий ремонт | 02.04.2015. | 02.04.2015.
2. | ТП-66 (Т-1, Т-2) | текущий ремонт | 06.04.2015. | 06.04.2015.
2. | ТП-185 (Т-1) | текущий ремонт | 08.04.2015. | 08.04.2015.
4. | ПС 2М Т-1 | текущий ремонт | 09.04.2015. | 10.04.2015. | 13.04.2015. | 24.04.2015.
3. | ПС 2М ТСН-ДГК-2 | текущий ремонт | 20.04.2015. | 20.04.2015.
6. | ПС 2М ТСН-1 | текущий ремонт | 21.04.2015. | 21.04.2015.
4. | ПС 2М ТН-1, ТН-2 | текущий ремонт | 22.04.2015. | 22.04.2015.
8. | ПС 2М яч.3 (Т-1) | текущий ремонт | 09.04.2015. | 10.04.2015. | 13.04.2015. | 24.04.2015.
5. | ПС 2М яч.10 (Т-3) | текущий ремонт | 23.04.2015. | 23.04.2015.
6. | РП-200 яч.8 | текущий ремонт |  |  | 01.04.2015. | 01.04.2015.
7. | РП-200 яч.5 | текущий ремонт |  |  | 02.04.2015. | 02.04.2015.
8. | РП-200 яч.6 | текущий ремонт |  |  | 03.04.2015. | 03.04.2015.
9. | РП-200 яч.19 | текущий ремонт |  |  | 06.04.2015. | 06.04.2015.
10. | ПС 2М яч.26 (2-200Б) | текущий ремонт |  |  | 07.04.2015. | 07.04.2015.
11. | РП-200 яч.10 (2-200Б) | текущий ремонт |  |  | 07.04.2015. | 07.04.2015.
12. | ПС 2М яч.19 (2-200А) | текущий ремонт |  |  | 08.04.2015. | 08.04.2015.
13. | РП-200 яч.13 (2-200А) | текущий ремонт |  |  | 08.04.2015. | 08.04.2015.
14. | РП-200 яч.4 | текущий ремонт |  |  | 09.04.2015. | 09.04.2015.
15. | ЦРП-100 яч.18 | текущий ремонт |  |  | 14.04.2015. | 14.04.2015.
16. | ТП-80А (Т-1) | капитальный ремонт |  |  | 21.04.2015. | 21.04.2015.
май
1 | ТП-29 Т-1 | текущий ремонт | 05.05.2015г. | 05.05.2015г.
2 | ТП-40 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 05.05.2015г. | 05.05.2015г.
3 | ТП-72 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 06.05.2015г. | 06.05.2015г.
4 | ТП-74 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 07.05.2015г. | 07.05.2015г.
5 | ТП-75 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 08.05.2015г. | 08.05.2015г.
6 | ТП-80 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 12.05.2015г. | 12.05.2015г.
7 | ТП-80А РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 13.05.2015г. | 13.05.2015г.
8 | ТП-82 Т-1 | текущий ремонт | 06.05.2015г. | 06.05.2015г.
9 | ТП-302 Т-1, РУ-6кВ | капитальный ремонт | 12.05.2015г. | 12.05.2015г.
10 | ПС 3М ОРУ-110кВ | капитальный ремонт | 12.05.2015г. | 15.05.2015г.
11 | ПС 2М Т-3 и его присоединения | текущий ремонт |  |  | 12.05.2015г. | 15.05.2015г.
июнь
1 | ТП-3 РУ-6кВ, Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2015-06-01 | 01.06.2015.
2 | ТП-31, РУ-0,4кВ, Т-1, яч.11 (31-61) | текущий ремонт | 02.06.2015. | 02.06.2015. | 02.06.2015. | 02.06.2015.
3 | ТП-32 РУ-0,4кВ, Т-1 | текущий ремонт | 03.06.2015. | 03.06.2015. | 03.06.2015. | 03.06.2015.
4 | ТП-34 РУ-0,4кВ, Т-1 | текущий ремонт | 04.06.2015. | 04.06.2015. | 04.06.2015. | 04.06.2015.
5 | ТП-37 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 05.06.2015. | 05.06.2015. | 05.06.2015. | 05.06.2015.
6 | ТП-38 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 08.06.2015. | 08.06.2015.
7 | ТП-39 Т-1 | текущий ремонт | 09.06.2015. | 09.06.2015.
8 | ТП-40 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 10.06.2015. | 10.06.2015.
9 | ТП-45 РУ-0,4кВ, Т-1 | текущий ремонт | 15.06.2015. | 15.06.2015.
10 | ТП-46 РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 16.06.2015. | 16.06.2015.
11 | ТП-47 РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 17.06.2015. | 16.06.2015.
12 | ТП-48 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 18.06.2015. | 18.06.2015.
13 | ТП-49 РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 18.06.2015. | 18.06.2015.
14 | ТП-51 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 19.06.2015. | 19.06.2015.
15 | ТП-54 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 22.06.2015. | 22.06.2015.
16 | ТП-55 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 23.06.2015. | 23.06.2015.
17 | ТП-61 РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 24.06.2015. | 24.06.2015.
18 | ТП-65 РУ-0,4кВ, Т-1 | текущий ремонт | 25.06.2015. | 25.06.2015.
19 | ТП-66 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 29.06.2015. | 29.06.2015.
20 | ТП-73 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 29.06.2015. | 29.06.2015.
21 | ТП-81 РУ-0,4кВ, Т-1 | текущий ремонт | 30.06.2015. | 30.06.2015.
22 | ТП-44 Т-2 | капитальный ремонт |  |  | 04.06.2015. | 05.06.2015.
23 | ТП-72 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт |  |  | 09.06.2015. | 09.06.2015.
24 | ПС 3М Т-1, I с.ш. 110кВ, ЛР-110-Т-1, СР-1-110, ЛР-110-МГ-1, МВ-6-Т-1 | текущий ремонт |  |  | 22.06.2015. | 25.06.2015.
25 | ПС 2М яч.21 (ТЭЦ-2А), МВ | текущий ремонт |  |  | 18.06.2015. | 22.06.2015.
26 | ПС 2М яч.34 (ТЭЦ-2Б), МВ | текущий ремонт |  |  | 18.06.2015. | 23.06.2015.
27 | РП-102 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт |  |  | 23.06.2015. | 23.06.2015.
28 | ПС 2М яч.36 (ТЭЦ-2С), МВ | текущий ремонт |  |  | 24.06.2015. | 26.06.2015.
29 | ТП-121 Т-1 I с.ш. 6кВ | текущий ремонт |  |  | 24.06.2015. | 24.06.2015.
30 | ТП-121 Т-2 II с.ш. 6кВ | текущий ремонт |  |  | 25.06.2015. | 25.06.2015.
31 | ПС 3М Т-2, II с.ш. 110кВ, ЛР-110-МГ-2, СР-2-110, Т-2 | текущий ремонт |  |  | 26.06.2015. | 30.06.2015.
32 | ПС 2М яч.20 (2-ДМЗБ) | текущий ремонт |  |  | 29.06.2015. | 01.07.2015.
33 | ТП-45 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт |  |  | 29.06.2015. | 29.06.2015.
июль
1 | ТП-11 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 01.07.2015. | 01.07.2015.
2 | ТП-35 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 02.07.2015. | 02.07.2015. | 20.07.2015. | 20.07.2015.
3 | ТП-37 Т-1 | текущий ремонт | 03.07.2015. | 03.07.2015.
4 | ТП-39 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 06.07.2015. | 06.07.2015. | 21.07.2015. | 21.07.2015.
5 | ТП-41 Т-4, Т-5, МВ | текущий ремонт | 07.07.2015. | 09.07.2015. | 14.07.2015. | 17.07.2015.
6 | ТП-42 Т-1 | текущий ремонт | 08.07.2015. | 08.07.2015.
7 | ТП-45 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 09.07.2015. | 09.07.2015. | 29.06.2015. | 01.07.2015.
8 | ТП-49 РУ-6, 0,4кВ, Т-1, Т-2 | текущий ремонт | июнь 2015. |  | 08.07.2015. | 08.07.2015.
9 | ТП-51 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 10.07.2015. | 10.07.2015. | 28.07.2015. | 28.07.2015.
10 | ТП-53 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 13.07.2015. | 13.07.2015. | 16.07.2015. | 16.07.2015.
11 | ТП-54 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь 2015. |  | 17.07.2015. | 17.07.2015.
12 | ТП-55 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 14.07.2015. | 14.07.2015. | 23.07.2015. | 23.07.2015.
13 | ТП-56 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 15.07.2015. | 15.07.2015.
14 | ТП-61 РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 24.06.2015. | 24.06.2015. | 15.07.2015. | 15.07.2015.
15 | ТП-64 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 16.07.2015. | 16.07.2015. | 24.07.2015. | 24.07.2015.
16 | ТП-92 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 17.07.2015. | 17.07.2015.
17 | ТП-93 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 20.07.2015. | 20.07.2015.
18 | ТП-98 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 21.07.2015. | 21.07.2015.
19 | ТП-181 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 22.07.2015. | 22.07.2015.
20 | ТП-182 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 23.07.2015. | 23.07.2015.
21 | ТП-183 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 24.07.2015. | 24.07.2015.
22 | ТП-184 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 27.07.2015. | 27.07.2015.
23 | ТП-185 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 28.07.2015. | 28.07.2015.
24 | ТП-312 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 29.07.2015. | 29.07.2015.
25 | ПС 2М яч.14 (2-8-30), ТП-8, ТП-30 | текущий ремонт |  |  | 02.07.2015. | 02.07.2015.
26 | ТП-101 РУ-0,4кВ | текущий ремонт |  |  | 03.07.2015. | 03.07.2015.
27 | ТП-46 РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 2015-06-16 | 16.06.2015. | 06.07.2015. | 06.07.2015.
28 | ТП-3 РУ-6кВ, Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2015-06-01 | 01.06.2015. | 07.07.2015. | 07.07.2015.
29 | ТП-80 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | май 2015. |  | 2015-07-13 | 13.07.2015.
30 | ПС 2М ТСН-3 | текущий ремонт |  |  | 13.07.2015. | 13.07.2015.
31 | ТП-104 РУ-6, 0,4кВ Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 09.07.2015. | 09.07.2015. | 09.07.2015. | 09.07.2015.
32 | ТП-87 Т-1, РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 10.07.2015. | 10.07.2015. | 10.07.2015. | 10.07.2015.
33 | ТП-80А РУ-0,4кВ | текущий ремонт | май 2015. |  | 14.07.2015. | 14.07.2015.
34 | ТП-52 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | август 2015. |  | 22.07.2015. | 22.07.2015.
35 | ТП-41 яч.9 Т-3 | текущий ремонт | апрель 2015. |  | 27.07.2015. | 27.07.2015.
36 | ТП-41 яч.6 Т-6 | текущий ремонт | апрель 2015. |  | 28.07.2015. | 28.07.2015.
37 | ТП-111 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь 2015. |  | 27.07.2015. | 27.07.2015.
38 | ТП-66 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь 2015. |  | 29.07.20105. | 29.07.2015.
август
1 | ТП-63 Т-1, РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 03.08.2015. | 03.08.2015. | 31.07.2015. | 31.07.2015.
2 | ТП-40 Т-1, Т-2, РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | июнь 2015г. |  | 03.08.2015. | 03.08.2015.
3 | КЛ 34-40 | техническое обслуживание | 03.08.2015. | 03.08.2015. | 03.08.2015. | 03.08.2015.
4 | ТП-73 Т-1, Т-2, РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 04.08.2015. | 04.08.2015. | 04.08.2015. | 04.08.2015.
5 | ТП-183 Т-1, Т-2, РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | июнь-июль 2015 |  | 05.08.2015. | 05.08.2015.
6 | КЛ 185-183, 183-186 | техническое обслуживание |  |  | 05.08.2015. | 05.08.2015.
7 | ТП-101 РУ-0,4кВ ф.14 | монтаж муфты |  |  | 06.08.2015. | 06.08.2015.
8 | КЛ 11-18 | техническое обслуживание | 06.08.2015. | 06.08.2015.
9 | ТП-25 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 07.08.2015. | 07.08.2015.
10 | ТП-35 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 07.08.2015. | 07.08.2015. | 20.07.2015. | 20.07.2015.
11 | ТП-36 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 10.08.2015. | 10.08.2015.
12 | КЛ 111-39 | техническое обслуживание | 10.08.2015. | 10.08.2015.
13 | КЛ 41-29 | техническое обслуживание | 11.08.2015. | 11.08.2015.
14 | ТП-52 Т-1 | текущий ремонт | 12.08.2015. | 12.08.2015. | 22.07.2015. | 22.07.2015.
15 | ТП-53 Т-1 | текущий ремонт | 13.08.2015. | 13.08.2015.
16 | ТП-56 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 10.08.2015. | 10.08.2015.
17 | КЛ 56-53 | техническое обслуживание | 12.08.2015. | 12.08.2015.
18 | КЛ 80-88 | техническое обслуживание | 13.08.2015. | 13.08.2015.
19 | КЛ 88-83 | техническое обслуживание | 14.08.2015. | 14.08.2015.
20 | КЛ 84-82 | техническое обслуживание | 17.08.2015. | 17.08.2015. | 11.08.2015. | 11.08.2015.
21 | ТП-92 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 11.08.2015. | 11.08.2015.
22 | ТП-99 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 12.08.2015. | 12.08.2015.
23 | РП-101 РУ-6кВ | текущий ремонт | 13.08.2015. | 14.08.2015. | 2015-03-16 | 19.03.2015.
24 | ТП-402 Т-1 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 14.08.2015. | 14.08.2015.
25 | ТП-88 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь 2015. |  | 10.08.2015. | 10.08.2015.
26 | ТП-84 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь 2015. |  | 11.08.2015. | 11.08.2015.
27 | ТП-301 яч.2(44-301) | текущий ремонт |  |  | 11.08.2015. | 11.08.2015.
28 | ТП-83 Т-1, Т-2 РУ-0,4, 6кВ | текущий ремонт | июнь 2015. |  | 12.08.2015. | 12.08.2015.
29 | ТП-74 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | сентябрь 2015. |  | 13.08.2015. | 13.08.2015.
30 | ТП-75 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | ноябрь 2015. |  | 17.08.2015. | 17.08.2015.
31 | КЛ 74-75 | техническое обслуживание | июль 2015. |  | 17.08.2015. | 17.08.2015.
32 | ТП-18 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | сентябрь 2015. |  | 18.08.2015. | 18.08.2015.
33 | ТП-184 Т-1, Т-2 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июль 2015. |  | 19.08.2015. | 19.08.2015.
34 | ТП-185 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июль 2015. |  | 20.08.2015. | 20.08.2015.
35 | ТП-31, 32, 37 | капитальный ремонт |  |  | 21.08.2015. | 21.08.2015.
36 | ТП-82 Т-1 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь 2015. |  | 24.08.2015. | 24.08.2015.
37 | ТП-182 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июль 2015. |  | 25.08.2015. | 25.08.2015.
38 | ТП-186 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь 2015. |  | 26.08.2015. | 26.08.2015.
39 | ТП-187 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт |  |  | 27.08.2015. | 27.08.2015.
40 | ТП-11 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июль 2015. |  | 28.08.2015. | 28.08.2015.
41 | ТП-81 РУ-0,4кВ, Т-1 | текущий ремонт | июнь 2015. |  | 31.08.2015. | 31.08.2015.
сентябрь
1 | ТП-9 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 01.09.2015. | 01.09.2015.
2 | ТП -11 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 01.09.2015. | 01.09.2015. | 01.09.2015. | 01.09.2015.
3 | ТП-44 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 02.09.2015. | 02.09.2015.
4 | ТП-56 Т-1, Т-2, КЛ 55-56, 56-53 ВВИ | текущий ремонт | июль, 2015. |  | 07.09.2015. | 07.09.2015.
5 | ТП-92 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июль, 2015. |  | 15.09.2015. | 15.09.2015.
6 | ТП-93 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июль, 2015. |  | 16.09.2015. | 16.09.2015.
7 | ТП-181 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июль, 2015. |  | 03.09.2015. | 03.09.2015.
8 | КЛ 52-181 | техническое обслуживание |  |  | 03.09.2015. | 03.09.2015.
9 | ТП-312 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июль, октябрь, 2015. |  | 14.09.2015. | 14.09.2015.
10 | ТП-89 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт |  |  | 17.09.2015. | 17.09.2015.
11 | ТП-402 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | август, 2015г. |  | 21.09.2015. | 21.09.2015.
12 | КЛ 89-402 | техническое обслуживание |  |  | 21.09.2015. | 21.09.2015.
13 | КЛ 101-402 | техническое обслуживание |  |  | 21.09.2015. | 21.09.2015.
14 | ТП-97 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь, 2015. |  | 22.09.2015. | 22.09.2015.
15 | ТП-98 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июль, 2015. |  | 23.09.2015. | 23.09.2015.
16 | ТП-99 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | август, 2015. |  | 24.09.2015. | 24.09.2015.
октябрь
1 | ТП-186 Т-1, Т-2 | текущий ремонт |  |  | 08.09.2015. | 08.09.2015.
2 | ТП -312 Т-1, Т-2 | текущий ремонт |  |  | 14.09.2015. | 14.09.2015.
3 | ТП-44 яч.4 | текущий ремонт | 12.10.2015. | 12.10.2015.
4 | ТП-41 яч.3 (Т-1) | текущий ремонт | 2015-10-13 | 13.10.2015.
5 | ТП-41 яч.16 (Т-8) | текущий ремонт | 14.10.2015. | 14.10.2015.
6 | ТП-41 яч.8 (41-7) | текущий ремонт | 15.10.2015. | 15.10.2015.
7 | ТП-41 яч.5 (41-29) | текущий ремонт | 16.10.2015. | 16.10.2015.
8 | ТП-301 РУ-6кВ, Т-1 | текущий ремонт |  |  | 05.10.2015. | 05.10.2015.
9 | ТП-80 РУ-0,4кВ ф.6 (ул.Молодёжная) | капитальный ремонт |  |  | 05.10.2015. | 05.10.2015.
10 | ТП-302 РУ-6кВ, Т-1 | текущий ремонт |  |  | 06.10.2015. | 06.10.2015.
11 | ТП-303 РУ-6кВ, Т-1 | текущий ремонт |  |  | 07.10.2015. | 07.10.2015.
12 | ТП-304 РУ-6кВ, Т-1 | текущий ремонт |  |  | 08.10.2015. | 08.10.2015.
13 | РП-200 яч.8 | текущий ремонт |  |  | 08.10.2015. | 08.10.2015.
14 | ТП-305 РУ-6кВ, Т-1 | текущий ремонт |  |  | 09.10.2015. | 09.10.2015.
15 | РП-102 яч.20 | текущий ремонт |  |  | 13.10.2015. | 13.10.2015.
ноябрь
1 | ТП-44 яч.2 (ТЭЦ-44) | текущий ремонт |  |  | 12.11.2015. | 13.11.2015.
2 | ТП-44 яч.16 | техническое обслуживание |  |  | 18.11.2015. | 18.11.2015.
3 | ТП-92 Т-1 | капитальный ремонт |  |  | 19.11.2015. | 19.11.2015.
4 | ТП-102 яч.19 | текущий ремонт |  |  | 25.11.2015. | 25.11.2015.
5 | ТП-10 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 02.11.2015. | 02.11.2015.
6 | ТП-75 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 03.11.2015. | 03.11.2015. | выполнено в августе
7 | ТП-98 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 05.11.2015. | 05.11.2015. | выполнено в сентябре
декабрь
1 | ПС 2М Т-2 МВ-6кВ, РПН | текущий ремонт |  |  | 30.11.2015. | 01.12.2015.
2 | ЗПУ "Факел" Т-1 | текущий ремонт |  |  | 14.12.2015. | 14.12.2015.
3 | ТП-44 | текущий ремонт | 14.12.2015. | 17.12.2015.